Nhóm 3

Nhiệm vụ 1: Lập Bảng phân công công việc RACI

| STT | Đầu việc cụ thể trong bài tập | Tuấn | Mai | Nam | Linh | Hạn nộp dự kiến | Yêu cầu chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm tài liệu và hình ảnh lịch sử máy tính & xu hướng số | A | C | R | I | Thứ Tư (tuần 1) | Nguồn uy tín có trích dẫn, ảnh độ phân giải cao, phân loại rõ các giai đoạn |
| 2 | Soạn thảo nội dung bài báo cáo Word (8–10 trang) | A | R | C | I | Thứ Bảy (tuần 1) | Đầy đủ bố cục (Mở - Thân - Kết), chuẩn font/cỡ chữ, không đạo văn |
| 3 | Thiết kế Slide thuyết trình PowerPoint (10–12 slide) | A | C | I | R | Thứ Ba (tuần 2) | Màu sắc hài hòa, chữ to dễ đọc, tóm tắt ý chính từ Word (không bê nguyên đoạn văn) |
| 4 | Soạn kịch bản nói và tập duyệt thuyết trình thử | R | C | R | A | Thứ Năm (tuần 2) | Thuyết trình mạch lạc trong 8–10 phút, tự tin, trả lời được câu hỏi phản biện |
| 5 | Rà soát toàn bộ, nộp bài lên hệ thống trường | A/R | I | I | I | Thứ Sáu (tuần 2) | Đúng định dạng PDF/PPTX, nộp trước hạn chót ít nhất 6 tiếng |

Nhiệm vụ 2: Thống nhất bản thỏa thuận làm việc nhóm (TWA)

### 1. Quy định phản hồi và kênh liên lạc

- Kênh chính: Nhóm Zalo dành cho trao đổi nhanh; Google Docs/Drive dành cho nhận xét nội dung chi tiết.

- Quy tắc phản hồi:

  - Khi có tin nhắn thông báo chung: Phản hồi bằng chữ hoặc icon xác nhận trong vòng 4 tiếng (khung giờ 08:00 – 22:00).

  - Khi được tag tên trực tiếp (@) về tiến độ công việc: Bắt buộc phản hồi bằng câu trả lời cụ thể (báo % tiến độ, khó khăn nếu có), không chỉ "thả tim". Thời gian phản hồi tối đa là 3 tiếng vào ban ngày và trước 09:00 sáng hôm sau đối với tin nhắn gửi sau 22:00.

### 2. Quy định lưu trữ và đồng bộ tài liệu

- Không gian chung: 1 thư mục Google Drive duy nhất do nhóm trưởng tạo và cấp quyền chỉnh sửa cho 4 thành viên.

- Cấu trúc thư mục: Chia làm 3 thư mục con: 01_Tai_lieu_tham_khao, 02_Bao_cao_Word, 03_Slide_Thuyet_trinh.

- Quy tắc đặt tên file: [TênMon]_[NoiDung]_[PhienBan/Ngay].

- Tuyệt đối không gửi bản nháp rải rác qua tin nhắn cá nhân để tránh thất lạc.

### 3. Quy định giờ giấc và họp nhóm

- Lịch họp cố định: 2 buổi họp chính (Thứ Bảy tuần 1 và Thứ Năm tuần 2) qua Google Meet hoặc trực tiếp tại thư viện (thời lượng tối đa 45 phút/buổi).

- Quy định vắng/muộn:

  - Nếu bận việc đột xuất, thành viên phải nhắn tin báo trước nhóm ít nhất 2 tiếng.

  - Thành viên vắng mặt có trách nhiệm xem lại biên bản tóm tắt cuộc họp và hoàn thành đúng hạn các đầu việc được giao.

### 4. Quy trình xử lý và hỗ trợ khi chậm tiến độ

- Chủ động báo sớm (Quy tắc 24h): Nếu gặp bài vở nặng hoặc trục trặc kỹ thuật không thể nộp đúng hạn, thành viên phải thông báo trước hạn nộp ít nhất 24 tiếng.

- Hỗ trợ nhóm: Nhóm trưởng và các bạn có phần việc liên quan sẽ cùng ngồi lại chia nhỏ khối lượng việc để hỗ trợ hoàn thành, không chỉ trích cá nhân.

- Xử lý vi phạm:

  - Lần 1 (chậm trễ không báo trước): Nhóm trưởng nhắc nhở riêng, đặt hạn chót mới trong vòng 12 tiếng.

  - Lần 2 (im lặng/không làm bài): Cả nhóm họp thẳng thắn và ghi nhận vào bảng đánh giá đóng góp cá nhân (Peer Review) gửi giảng viên để trừ điểm quá trình tương ứng.